## BacklogProduit
Backlog Produit |  |  |  | Projet | Mon projet
Total SP | 168 |  |  | Date dernière màj | 2016-11-22 12:11
User Story
IdStory | Priorité | Activité/thème | En tant que… | …je veux… | …afin de | Critères de validation | Estimation (SP) | Release | Sprint | Status | Commentaire
1 | 1 | Theme1 | Utilisateur | Créer un compte | D'accéder à la plateforme |  | 20 | Release1 | 1 | To Do
2 | 3 | Theme1 | Chanel user | Participer à des chaines de discussion | D'échanger des informations entre utilisateurs |  | 100 | Release1 | 1 | To Do
3 | 2 | Theme2 | Utilisateur | Rejoindre des chaines de discussion | D'échanger et consultrer les échanges sur le sujet du chanel |  | 20 | Release1 | 2 | To Do
4 | 1 | Theme2 | Chanel user | Intéragir avec mes chaines de discussion | Discuter et poser des questions |  | 8 | Release2 | 3 | To Do
5 | 1 | Theme3 | Chanel user | Quitter une chaînes de discussion. | Ne plus recevoir de notification, de message du chanel et ne plus être visible des autres utilisateurs |  | 20 |  | 3 | To Do
6 |  | Theme1 | Chanel owner | Ajouter des utilisateurs à une chaine | Discuter sur un sujet
|  | Theme1 | Chanel user | Accéder à une chaine de discussion | Envoyer des messages
|  |  | Chanel user | Pouvoir quitter une chaine de discussion | Ne plus être visible des autres utilisateurs
|  |  | Chanel owner | Accéder à la liste des utilisateurs d'une chaine | Virer des utilisateurs

## SuiviAvancement
Suivi avancement |  |  | Projet | xxxxx | Release | xxxxx
|  |  | Date dernière màj | 2016-11-17
Sprint | Reste à faire | Vélocité sprint | Variation Scope | Idéal
1 | 170 | 0 | 0 | 170
2 | 170 | 0 | 0 | 154.55
3 | 160 | 25 | -10 | 139.1
4 | 115 | 20 | -20 | 123.65
5 | 90 | 25 | -5 | 108.2
6 | 55 | 35 | -10 | 92.75
7 | 40 | 15 | 20 | 77.3
8 | 35 | 18 | 10 | 61.85
9 | 30 | 10 | 13 | 46.4
10 | 25 | 10 | 5 | 30.95
11 | 15 | 15 | 0 | 15.5
12 | 0 | 15 | 0 | 0.05

## Listes
0.5
0
1
2
3
5
8
13
20
40
100
A chiffrer
To Do
En Cours
Terminé
Theme1
Theme2
Theme3
1
2
3
Utilisateur
Chanel user
Chanel owner
Release1
Release2
Release3